## Sheet1
| 3D 모델 | 제작 여부
아트 에셋 추가 | 비계
스포트라이트
거푸집
거푸집 벽면
HDRI
거푸집 더미
파이프
파이프 더미
드럼통
공구 상자
작업대
외부 천막
외부 골조
| 구분 | 작업 내용 | Apr | [29 empty] | May
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 기획 | 프로젝트 기획 | bar: Apr 1 to Apr 3
| 알파 버전 | 알파 버전 기능 구현 | bar: Apr 4 to Apr 15
| 아트 에셋 | 공사 현장 벽체 | bar: Apr 16
대형 구조물 | bar: Apr 17 to Apr 19
인터렉션 오브젝트 | bar: Apr 20 to Apr 22
| 베타 버전 | 버그 수정 및 기능 보완 | bar: Apr 23 to Apr 29
UI 이미지 추가 | bar: Apr 30 to May 2
오디오 추가 | bar: May 3 to May 6
| 프로젝트 정리 | 보고서 작성 | bar: May 7 to May 9